МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

**ПРИКАЗ**

18.04.2014 № 150 р

Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Бердска

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 14 апреля 2014 № 919 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области», в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта в системе дошкольного образования на территории г. Бердска.

Приказываю:

1. Обеспечить введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) во всех дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» в срок до 01.01.2016 г.
2. Утвердить план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» (приложение 1).
3. Отделу общего образования МКУ «УОиМП» (Чекмазова А.В.) обеспечить нормативное правовое сопровождение введения ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП».
4. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО - МБУ ЦРО (директор Праксина И.Н.).
5. МБУ ЦРО (Праксина И.Н.):

1) обеспечить методическое и информационно-организационное сопровождение введения ФГОС ДО на территории города Бердска;

2) обеспечить координацию и организационное сопровождение деятельности «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО на базе МАДОУ №7, МАДОУ ЦРР №16, МАДОУ ЦРР №2, МБДОУ №5, МБДОУ №28;

3) создать условия для повышение квалификации всех педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

1) разработать, утвердить и разместить на официальном сайте ОУ институциональные планы - графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в срок до 30.05.2014 г.;

2) обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ДО на уровне образовательной организации.

7. Руководителям МАДОУ №7 (Личманюк Е.И.), МАДОУ ЦРР №16 (Фахрутдинова С.А.) , МАДОУ ЦРР №2 (Щербакова Т.А.), МБДОУ №5 (Червякова А.С.), МБДОУ №28 (Тюрина Е.Ю.), планирующим переход на ФГОС ДО в «пилотном» режиме с 01.09.2014, создать:

1) систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО;

2) условия для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ким Н.В.

Чекмазова А.В.

31063

Приложение 1

к приказу МКУ «УО и МП»

от 18.04.2014 № 150р

План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направления деятельности | Мероприятия  | Срок исполнения  | Исполнитель |
| 1. **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| * 1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающие введение ФГОС ДО в г. Бердске
 | Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДОО | апрель 2014 | Отдел образования МКУ «УОиМП» |
| Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне, в том числе составление «дорожной карты» введения ФГОС ДО на муниципальном уровне  | апрель – май 2014г. | Отдел образования МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, рабочая группа |
| Оказание содействия образовательным учреждениям в обновлении нормативной базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (проведение консультаций, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в устав ДОУ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.) | постоянно | Отдел образования МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| * 1. Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования
 | Организация первичной оценки готовности системы дошкольного образования на муниципальном уровне к введению ФГОС ДО  | апрель 2014г. | МБУ ЦРО |
| * 1. Мониторинг введения условий реализации ФГОС ДО
 | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО,  | по запросам Минобрнауки НСО | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОО |
| Разработка муниципальной программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | май 2014 – декабрь 2015 года (далее 1 раз в полугодие) | Координационный совет, МБУ ЦРО |
| 1. **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| * 1. Создание координационно-методических групп сопровождения поэтапного введения ФГОС ДО
 | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО | Март 2014 | МКУ «УОиМП» |
| Проведение заседаний рабочей группы | По отдельному графику | МБУ ЦРО |
| участие в работе региональных проблемных групп по введению ФГОС ДО  | постоянно | МБУ ЦРО, ДОО  |
| Изучение методических рекомендаций. Обсуждение содержания и поиска путей их внедрения в образовательный процесс дошкольного образования. Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций  | апрель – ноябрь 2014г. | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| * 1. Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки РФ с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | в течение всего периода введения ФГОС ДО | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| Обеспечение участия образовательных организаций в проводимых мероприятиях регионального уровня. Организация обучающих семинаров, инструктивно-методических совещаний, консультаций для педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО | в течение всего периода введения ФГОС ДО | МБУ ЦРО |
| Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ. Проведение семинаров, консультаций по вопросам разработки ОПП ДО.  | постоянно  | МБУ ЦРО |
| Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | МКУ «УОиМП», ДОО |
| * 1. Научно-методическое сопровождение введение ФГОС ДО
 | Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Отдел образования МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, ДОО |
| Организация помощи по разработке основной образовательной программы ОУ на основе требований ФГОС ДО | Май 2014-декабрь 2015 | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | До 2016 г. | МБУ ЦРО, ДОО |
| Разработка проекта требований к структуре освоения ООП, условиям и результатам освоение ООП ДО муниципального уровня | До 01.08.2014 | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| Разработка ООП ДОО, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС, разработанного Минобрнауки РФ) | До декабря 2015 г. | МБУ ЦРО, рабочая группа, руководители ДОО |
| Проведение конференций, семинаров, вебинаров, методических объединений, круглых столов и др. по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | 2014 – 2016г.г. | МБУ ЦРО |
| Освещение на августовской конференции педагогических работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО» | Август 2014 | МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО |
| Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов по введению и реализации ФГОС ДО | 2014- 2016г.г. | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| * 1. Изучение и апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, разработанных Минобрнауки РФ
 | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО | По мере разработки рекомендаций, в соответствии с федеральным планом введения ФГОС ДО  | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| * 1. Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей
 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направления предложений в региональную рабочую группу | По мере их размещения на сайте Минобрнауки РФ | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| * 1. Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в городе Бердске
 | Определение перечня «Пилотных площадок» в муниципальном образовании.Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в г. Бердске по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя ОО  | апрель 2014г. в течение всего периода введения ФГОС ДО | МБУ ЦРО, координационный совет |
| * 1. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования
 | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования. | 2014-2015 гг.  | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| * 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
 | Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учреждения | Март 2014 – май 2014гг. | МБУ ЦРО |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Постоянно | МБУ ЦРО |
| * 1. Аттестация педагогических работников ДОО
 | Организация семинаров, консультаций, по подготовке к аттестации работников ДОО | Июль 2015г. (далее - постоянно)  | МБУ ЦРО, ДОУ |
| * 1. Диссеминация опыта
 | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 г. | МБУ ЦРО, ДОО |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| * 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ
 | учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | в течение всего периода | МКУ «УО и МП» |
| * 1. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО
 | принятие нормативно-правого акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014г. | МКУ «УО и МП» |
| подготовка муниципального задания ДОО с учетом методических рекомендаций по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Декабрь 2014,Декабрь 2015 | МКУ «УО и МП» |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| * 1. Информационное сопровождение в СМИ процесса реализации ФГОС ДО
 | Информирование общественности о ходе и реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов, педагогических, научно-методических изданий и СМИ в масштабе муниципального образования | март 2014г. – декабрь 2015г.  | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОУ |
| * 1. Информирование общественности
 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на официальных сайтах МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, ДОО | Постоянно | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОУ |
| Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | ДОО |
| Организация публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | ДОО |